## Ark1
risiko beskrivelse | sandsynlighed | konsekvenser | produkt | mulige præventive løsninger | ansvarlig | løsning | ansvarlig
Applikationen crasher | 1 | 3 | 3 | flere afprøvninger af programmet | projekt deltagere | genstart serveren hvor appliktionen kører | bruger
fil tab ved at der er noget der går I stykker | 1 | 7 | 7 | back-up af databasen til en sekundær database | projekt deltagere | hent data fra back-up | projekt deltagere
mangelfulde afprøvninger | 2 | 3 | 6 | planlæg flere diverse afprøvninger af programmet | projekt deltagere | gør mere brug af unit tests | projekt deltagere
ændring I kravene under udvikling | 1 | 7 | 7 | gennemgå designdelen af projeket grundigt | projekt deltagere | ændre projektet | projekt deltagere
hvis man ikke opnår de milepæle der er sat | 2 | 3 | 6 | holde sig til faseplanen | projekt deltagere | mere arbejde den følgende uge | projekt deltagere